## 1. Actieve Workout
1. ACTIEVE WORKOUT — UX Vergelijking & Actieplan
Per element: huidige staat, Hevy benchmark, gap analyse, prioriteit en implementatiedetails
# | Element / Knop | MŌVE Nu | Hevy Benchmark | Gap & Wat Ontbreekt | Prio | Uren | Implementatieplan
HEADER BAR (sticky top)
1 | Timer display | Clock icon + MM:SS in badge, oranje kleur, tikt elke seconde. Sticky top met blur. | Timer prominent in header + Live Activity widget op lockscreen/Dynamic Island. Altijd zichtbaar zonder app te openen. | Geen lockscreen widget (web limitatie). Timer layout is goed maar kleiner dan Hevy. | P3 | 2u | Timer groter maken (24px → 28px bold). Web Push API voor timer notificaties wanneer app op achtergrond.
2 | Finish knop | Tekst 'Klaar' in oranje knop, px-5 h-10, uppercase. Disabled tijdens opslaan. | Prominente 'Finish' knop, duidelijk gescheiden van andere acties. | Goed, maar knop zou meer contrast kunnen hebben. | P4 | 0.5u | Knop iets groter: py-3. Toevoeg bevestiging-modal bij tap (voorkom accidental finish).
3 | Progress indicator | 2px dunne lijn onder header, vult op met oranje naarmate sets klaar zijn. | Vergelijkbare progress indicator. | Minimaal verschil. MŌVE is goed. | — | — | Behouden zoals het is.
4 | Close/minimize knop | X icon (20px), rounded-xl, hover bg change. Minimaliseert naar bottom bar. | Minimize naar achtergrond + Live Activity. | MŌVE's bottom bar is een goede oplossing voor web. | — | — | Behouden.
SET LOGGING TABEL
5 | Kolom layout | Set ¦ Vorige ¦ KG ¦ Reps ¦ ✓ — Fixed widths: 32px, flex-1, 72px, 64px, 36px | Set ¦ Previous ¦ KG/LBS ¦ Reps ¦ ✓ — Vergelijkbare layout met unit toggle. | Geen unit toggle (KG/LBS). Layout is functioneel maar krap op mobile. | P2 | 3u | 1) Voeg KG/LBS toggle toe boven tabel. 2) Maak kolommen iets breder op mobile (KG: 80px, Reps: 72px). 3) Sla voorkeur op in localStorage.
6 | Gewicht invoer | Number input, w-72px, text-14px, center, step=0.5, inputMode=decimal. Focus: oranje border. | +/- knoppen naast veld voor snelle 2.5kg stappen. Direct keyboard input ook mogelijk. | GEEN +/- knoppen. Alleen vrij tekstveld. Veel trager in gebruik. | P1 | 4u | Voeg stepper knoppen toe: [-2.5] [input] [+2.5]. Buttons: w-8 h-full, bg-F8F8F6, border, rounded-l-lg / rounded-r-lg. Long-press voor snelle herhaling (150ms interval). Haptic via navigator.vibrate(10).
7 | Reps invoer | Number input, w-64px, inputMode=numeric. Zelfde styling als gewicht. | Vergelijkbaar veld, met +/- optie. | Zelfde als gewicht: geen +/- knoppen. | P1 | 2u | Zelfde stepper pattern als gewicht: [-1] [input] [+1]. Deel component <StepperInput step={1} /> herbruikbaar.
8 | Set voltooien (checkmark) | 36x36px knop, rounded-lg. Groen bg + check bij voltooid, grijs bij open. animate-check-bounce, active:scale-95. | Checkmark met vloeiende animatie, geluid, haptic feedback. Triggert direct rest timer. | Geen geluid/haptic bij voltooien. Animatie is er wel (bounce). | P2 | 2u | 1) navigator.vibrate([15]) bij check. 2) Optioneel subtle 'tick' geluid (Web Audio API, 50ms sine wave). 3) Confetti-mini bij laatste set van oefening (3 particles).
9 | Vorige workout data | 'Vorige' kolom: 11px, #C0C0C0, centered. Format: '85×10'. | PREVIOUS kolom met weight×reps. Duidelijk zichtbaar als referentie. | Goed! Maar zou kunnen highlighten wanneer huidige set > vorige (groene tekst). | P3 | 1u | Als huidig gewicht > vorige: toon vorige in groen. Als huidig reps > vorige bij zelfde gewicht: ook groen. Subtiele motivatie.
SET TYPES
10 | Warm-up sets | Ja — 'W' marker mogelijk op sets. | Warm Up type met apart visueel (lichtere kleur, 'W' badge). | Aanwezig maar minder visueel onderscheid. | P3 | 1u | Warm-up sets in lichtgrijs bg (#F8F8F6) met 'W' badge in oranje. Niet meetellen in volume totalen.
11 | Failure sets | NIET beschikbaar. | Failure type: markeer set als 'tot falen'. Andere kleur/icon. | Ontbreekt volledig. | P2 | 3u | Voeg set type selector toe: long-press op set nummer opent popup met [Normal, Warm-up, Failure, Drop]. Failure: rode accent (#C4372A). Drop: oranje. Sla op in workout_sets.set_type kolom.
12 | Drop sets | NIET beschikbaar. | Drop Set type: meerdere gewichtsverlagingen in 1 set. | Ontbreekt volledig. | P2 | incl. | Onderdeel van set type selector hierboven. Drop set toont extra rij eronder voor volgende gewicht, visueel verbonden met stippellijn.
SUPERSETS
13 | Superset groepering | NIET in UI. DB heeft superset_group_id maar het wordt niet gebruikt. | Visuele groepering van 2-3 oefeningen. Kleurcodering per groep. Smart Superset Scrolling: auto-scroll naar volgende oefening. | Volledig ontbreekt in UI ondanks DB support. | P2 | 8u | 1) Groepeer oefeningen met zelfde superset_group_id visueel: gekleurde zijbalk (4px breed, links). 2) 'A1, A2, A3' nummering ipv '1, 2, 3'. 3) Auto-scroll naar volgende oefening in groep na set voltooien. 4) Coach kan supersets instellen in program builder.
REST TIMER
14 | Timer weergave | Inline onder voltooide set: 3px progress bar + 16px tijd in oranje. Tap om te sluiten. | Prominente countdown, aanpasbaar 5s-5min in 15s stappen. Instelbaar per oefening. | Timer is klein en weinig opvallend. Geen aanpassing mogelijk door client. | P2 | 4u | 1) Maak timer groter: full-width card onder set (py-3, bg-F8F8F6, rounded-xl). 2) Toon grote countdown (28px, bold, oranje). 3) +15s / -15s knoppen aan zijkanten. 4) Skip knop (tekst). 5) Pulserende animatie laatste 5 seconden.
15 | Timer geluid & haptics | GEEN — stil. | Instelbare geluiden (4 niveaus), haptic feedback bij countdown einde. | Volledig stil. Gebruiker mist timer als niet naar scherm kijkt. | P1 | 3u | 1) Web Audio API: korte beep bij 3-2-1-0 countdown (sine wave, 800Hz/1000Hz/1200Hz/600Hz). 2) navigator.vibrate([100, 50, 100]) bij 0. 3) Settings toggle: Geluid aan/uit, Trillen aan/uit. Sla op in localStorage.
16 | Timer per oefening | Rusttijd komt uit programma template (coach bepaalt). | Client kan timer per oefening aanpassen + globale default. | Client kan niet zelf aanpassen. | P3 | 2u | Voeg 'bewerk rusttijd' optie toe in oefening menu. Override slaat op in nutrition_logs of apart. Coach-waarde als default, client kan per sessie aanpassen.
OEFENING KAART
17 | Expand/collapse | Tap op header togglet open/dicht. Sticky header binnen scrollable container. | Vergelijkbaar expand/collapse. Smart Superset Scrolling bij supersets. | Goed. Auto-expand van volgende oefening zou flow verbeteren. | P3 | 2u | Auto-collapse vorige oefening en auto-expand volgende wanneer alle sets van huidige oefening voltooid. Smooth scroll animation naar nieuwe oefening.
18 | Oefening info panel | Geanimeerde GIF (desaturated), equipment/spier tags, coach tips (collapsible), instructies (collapsible). | 3D model animaties, spiergroep info, equipment. | MŌVE heeft MEER info (coach tips = uniek). GIF quality is goed. | P4 | 1u | GIF iets meer saturatie (0.3 → 0.5). Voeg 'bekeken' indicator toe zodat client weet welke tips hij al heeft gelezen.
19 | Add exercise (mid-workout) | Ja — exercise picker modal onderaan. Zoekbalk + lijst. | Ja — exercise picker met filters (spier, equipment). | Geen spiergroep/equipment filters in picker. | P3 | 3u | Voeg filter chips toe boven zoekresultaten: horizontale scroll met spiergroep chips (Borst, Rug, Benen, etc.) en equipment chips (Barbell, Dumbbell, Machine). Filter combineerbaar met zoektekst.
PR DETECTIE & VIERING
20 | PR detectie | is_pr vlag op sets. Confetti (40 particles) + toast bij PR. | Live PR notificatie MID-workout (niet alleen aan einde). Banner met 1RM impact. Instelbaar. | PR wordt pas na opslaan gedetecteerd, niet live tijdens set invoer. | P2 | 4u | 1) Client-side PR check: vergelijk huidige set met max uit previousSets. 2) Bij nieuwe max: toon inline PR badge naast set (🏆 emoji + 'Nieuw record!'). 3) Confetti + haptic bij detectie. 4) Bereken estimated 1RM (Epley formula).
21 | 1RM tracking | NIET beschikbaar. | Automatische 1RM berekening uit submaximal sets. Trend over tijd. | Geen 1RM berekening of tracking. | P3 | 4u | 1) Epley formula: 1RM = weight × (1 + reps/30). 2) Toon estimated 1RM in oefening header (klein, grijs). 3) Sla op per oefening in DB. 4) Later: grafiek in stats view.

## 2. Workout Overzicht
2. WORKOUT OVERZICHT — UX Vergelijking & Actieplan
Workout hub pagina: navigatie, preview, motivatie
# | Element / Knop | MŌVE Nu | Hevy Benchmark | Gap & Wat Ontbreekt | Prio | Uren | Implementatieplan
HERO SECTIE (vandaag's workout)
1 | Start knop design | Kleine knop: px-5 py-2.5, inline met stats. Tekst 'Start' + Play icon. | Grote floating action button, altijd zichtbaar. Opvallende kleur en schaduw. | Knop is te klein en niet prominent genoeg. Verdwijnt in de layout. | P1 | 1u | Full-width CTA knop: w-full py-4 rounded-2xl bg-[#1A1917] text-white font-bold. 'Start training' tekst. Sticky aan onderkant als user scrollt voorbij hero. Shadow-lg voor elevatie.
2 | Workout preview | Naam + focus + count + duur. Geen oefeningen preview. | Routine toont alle oefeningen inline met sets×reps preview. | Client ziet niet welke oefeningen er in de workout zitten vóór starten. | P2 | 3u | Toon eerste 3-4 oefeningen als compacte lijst onder workout naam: '1. Bench Press 4×10 2. Incline DB 3×12 3. Cable Fly 3×15 +2 meer'. Klikbaar om alle te zien.
3 | Motivatie element | Geen motivatie-tekst of streak info op hero. | Streak counter, 'Keep it going!' motivatie, suggested next workout. | Geen motivatie/gamification op de startpagina. | P3 | 2u | Voeg streak badge toe: '🔥 12 dagen' naast week-progress. Toon motivatie-tekst als streak > 3: 'Goed bezig, ga zo door!'. Gebaseerd op momentum.streakDays uit dashboard API.
WEEK PROGRESS
4 | Week dots styling | 7 ronde dots (9×9px), kleurcodering: oranje=vandaag+gepland, donker=vandaag, licht=gepland. | Kalender met streaks, rest day counter, shareable view. | Dots zijn functioneel maar klein. Geen interactie mogelijk (tap op dag). | P3 | 2u | Dots groter (w-10 h-10). Tap op afgelopen dag opent quick-view van die workout. Voeg completed-check overlay toe op voltooide dagen (mini check icon).
5 | Progress bar | 3px bar, #D46A3A fill. Clean en minimaal. | Vergelijkbare progress indicator. | Goed. Overweeg percentage tekst toe te voegen. | — | — | Behouden.
TRAININGSDAG LIJST
6 | Dag kaart design | Platte lijst: border-top, dag-nummer badge, naam, weekdag, meta. Chevron right. | Card-gebaseerd met meer visuele scheiding, exercise preview, volume estimate. | Lijst voelt plat en informatief maar niet uitnodigend. | P2 | 4u | 1) Voeg subtiele card styling toe: bg-white rounded-xl border met hover shadow. 2) Toon 2-3 exercise namen als preview onder dag naam (12px, grijs). 3) Geschatte volume badge (bijv. '~3500 kg'). 4) Completed state: groene check + lichtgroene bg.
7 | Huidig/volgende dag highlight | Vandaag's dag in hero sectie. Geen visuele highlight in lijst. | Huidige dag prominent met 'Next Up' label. | In de lijst is niet duidelijk welke dag vandaag is. | P2 | 1u | Highlight vandaag's dag in lijst: oranje left-border (3px), lichte oranje bg (#FFF8F5). 'Vandaag' badge naast naam.

## 3. Voltooiing
3. VOLTOOIING & FEEDBACK — UX Vergelijking & Actieplan
Post-workout flow: stats, feedback, sharing
# | Element / Knop | MŌVE Nu | Hevy Benchmark | Gap & Wat Ontbreekt | Prio | Uren | Implementatieplan
VOLTOOIINGSSCHERM
1 | Stats animatie | Geanimeerde counters (0→waarde, 800ms ease-out): Minuten, Sets, Volume. Stacked rows. | Workout summary met stats. Minder uitgebreide animatie. | MŌVE is hier BETER. Mooie animaties en layout. | — | — | Behouden — dit is een sterk punt.
2 | PR viering | Trophy icon + '3 nieuwe records' tekst. Confetti als PRs > 0. | PR badges, celebration UI. | MŌVE confetti is goed. Zou meer detail kunnen tonen (welke oefeningen). | P3 | 2u | Toon lijst van PR oefeningen onder trophy: 'Bench Press: 90kg × 8 (nieuw!)' per PR. Maakt het persoonlijker.
3 | Social sharing | NIET beschikbaar. | Share workout als afbeelding naar social media. | Geen manier om workout te delen. | P4 | 6u | Genereer shareable afbeelding (canvas API): donkere card met stats, PR's, MŌVE branding. Share via Web Share API. Lage prioriteit.
FEEDBACK FORMULIER
4 | Mood rating | 5 knoppen horizontaal: Zwaar→Top. Selected: donker bg. Clean design. | NIET in Hevy — MŌVE is beter. | Sterk punt van MŌVE. UX is goed. | — | — | Behouden.
5 | Difficulty rating | 1-5 knoppen, oranje selected. Makkelijk↔Te zwaar labels. | NIET in Hevy. | Sterk punt. Labels zijn duidelijk. | — | — | Behouden.
6 | Pijn rapportage | Per-oefening checkboxes, expandable details, rode accent. | NIET in Hevy. | Uniek en cruciaal voor coaching. | P4 | 1u | UX verbetering: voeg body diagram toe (simpele SVG) waarop client pijnpunt kan aanwijzen. Visueler dan alleen tekst.
7 | CTA knop positie | 'Opslaan & afsluiten' onderaan pagina. Moet scrollen om te bereiken. | Prominent, altijd zichtbaar. | CTA kan verborgen zijn achter lange feedback sectie. | P2 | 1u | Maak CTA sticky: fixed bottom-4, w-full, met shadow-lg. Zelfde pattern als nutrition 'Dag indienen' knop.

## 4. History & Stats
4. HISTORY & STATS — UX Vergelijking & Actieplan
Workout geschiedenis, kalender, progressie analytics
# | Element / Knop | MŌVE Nu | Hevy Benchmark | Gap & Wat Ontbreekt | Prio | Uren | Implementatieplan
KALENDER
1 | Kalender grid | Maand-navigatie, 7×6 grid, vandaag=donker cirkel, workout=oranje dot (5px). | Kalender met blauwe dots, streak counter, rest day counter, deelbaar. | Geen streak counter. Dots zijn erg klein. Geen interactie bij tap op dag. | P2 | 4u | 1) Streak counter linksboven: '🔥 12' badge. 2) Dots groter (7px). 3) Tap op dag met workout opent inline detail (slide-down). 4) Swipe links/rechts voor maand navigatie.
2 | Workout details bij tap | NIET beschikbaar — kalender is alleen visueel. | Tap op dag toont volledige workout details. | Kalender is passief, geen interactie. | P2 | 3u | Bij tap op dag met workout: toon compact card onder kalender met workout naam, duur, volume, en '→ Bekijk details' link.
RECENTE WORKOUTS LIJST
3 | Workout kaart | Collapsible rij: datum, dag naam, duur, volume, mood. Chevron. Max 10. | Volledige lijst, nieuwste eerst. Exercise count, volume, RPE, notes, social. | Max 10 is beperkt. Geen RPE in overview. Geen load-more. | P2 | 2u | 1) Verwijder 10-limiet, gebruik infinite scroll (load 20, dan meer laden). 2) Voeg difficulty rating badge toe (1-5 dots). 3) Toon exercise count naast volume.
4 | Expanded details | Notes + sets als chips (gewicht×reps). Simpel maar functioneel. | Alle oefeningen met sets/reps/gewicht. Uitgebreid. | Toont alleen sets als data beschikbaar, niet per oefening gegroepeerd. | P2 | 4u | Groepeer sets per oefening in expanded view: 'Bench Press: 80×10, 85×8, 85×7'. Toon PR badge bij record sets. Voeg 'Herhaal workout' knop toe.
PROGRESSIE GRAFIEKEN (NIEUW)
5 | Gewicht per oefening grafiek | NIET beschikbaar voor client. | Lijngrafiek per oefening: gewicht over tijd, met 1RM trend. | Volledig ontbreekt. Client kan progressie niet zien. | P1 | 8u | Nieuwe pagina: /client/workout/stats. Per oefening: lijngrafiek (recharts) met max gewicht per sessie over tijd. X-as: datum, Y-as: kg. Oefening selector dropdown. Periode: 1M, 3M, 6M, All.
6 | Volume per spiergroep | NIET beschikbaar. | Grafiek: volume per spiergroep over tijd. Pie chart van spiergroep distributie. | Volledig ontbreekt. | P2 | 6u | Spiergroep heatmap of bar chart: bereken totaal volume per body_part uit workout_sets + exercises tabel. Toon als horizontale bar chart. Week/maand toggle.
7 | PR historiek | NIET beschikbaar als overzicht. | PR lijst per oefening met datum en waarde. | PRs worden gedetecteerd maar niet getoond als overzicht. | P2 | 4u | PR wall: lijst van alle PRs gesorteerd op datum (nieuwste eerst). Per PR: oefening naam, gewicht×reps, datum, trophy icon. Filter op oefening.
8 | Maandrapport | NIET beschikbaar. | Automatisch maandelijks overzicht: workouts, PRs, volume, calendar, vergelijking. | Geen periodieke samenvatting. | P3 | 6u | Genereer maandelijks overzicht als pagina: totaal workouts, volume, PRs, meest getrainde spiergroep, vergelijking met vorige maand. Kan ook als push notification/email.

## 5. Algemene UX
5. ALGEMENE UX/UI — Vergelijking & Actieplan
Design system, inputs, mobiele optimalisatie, accessibility
# | Element / Knop | MŌVE Nu | Hevy Benchmark | Gap & Wat Ontbreekt | Prio | Uren | Implementatieplan
DESIGN SYSTEM
1 | Dark mode | Alleen light theme. Wit bg, donker tekst. | Dark/Light/System toggle. Dark mode dominant in Hevy branding. | Geen dark mode. Veel fitness users trainen 's avonds en willen dark. | P2 | 12u | CSS custom properties voor alle kleuren. --bg: #FFFFFF → #121212. --text: #1A1917 → #F0F0EE. --border: #F0F0EE → #2A2A2A. Toggle in profiel settings. Sla op in localStorage + respecteer prefers-color-scheme.
2 | Loading states | Spinners (animate-spin) en skeleton loaders (animate-pulse). Mix van beiden. | Branded loading animaties met logo. Consistent skeleton pattern. | Inconsistent: sommige pagina's spinner, andere skeleton. Geen branded loading. | P3 | 3u | Standaardiseer: ALTIJD skeletons, nooit spinners. Maak <Skeleton /> component (h, w, rounded props). Gebruik overal consistent.
3 | Animaties & transitions | slide-up, fade-in, check-bounce, confetti. Goed repertoire. | Smooth transitions, victory animations, smart scrolling. | Animaties zijn goed maar sommige pagina's missen ze. | P4 | 2u | Voeg page transition toe: elke route change krijgt fade-in (200ms). Consistent op alle pagina's.
4 | Lege states | 'Nog geen data' met subtekst. Functioneel maar saai. | Illustraties, guidance, CTA knoppen in lege states. | Empty states zijn alleen tekst, niet uitnodigend. | P3 | 3u | Voeg simpele SVG illustratie toe per lege state: workout=dumbbell, history=kalender, stats=grafiek. Duidelijke CTA: 'Start je eerste training'.
INPUTS & CONTROLS
5 | Number inputs (gewicht/reps) | Standaard <input type=number> met step. InputMode voor mobiel keyboard. | +/- stepper knoppen, direct keyboard, tap-to-edit. | Geen steppers. Kleine inputvelden. Moeilijk op mobiel. | P1 | 4u | Nieuw <StepperInput> component: [–] [value] [+] layout. Configurable step (2.5 voor kg, 1 voor reps). Long-press repeat. Haptic feedback. Grotere tap targets (44×44px minimum).
6 | Knoppen tap targets | Meeste knoppen 36-40px. Check button: 36×36px. | 44px minimum tap targets (Apple HIG standaard). | Sommige knoppen te klein voor comfortable mobile taps. | P2 | 2u | Audit alle interactieve elementen: minimum 44×44px tap area (kan via padding). Check knop: 44×44px. Timer knoppen: 44×44px.
7 | Toetsenbord handling | inputMode=decimal/numeric. Geen speciale keyboard handling. | Optimized numeric keyboard, auto-focus management. | Na set voltooien springt focus niet naar volgende set. | P2 | 2u | Auto-focus: na check van set, focus automatisch op KG veld van volgende set. Smooth scroll naar volgende set. Keyboard blijft open.
MOBIELE OPTIMALISATIE
8 | Haptic feedback | GEEN haptics in hele app. | Haptics bij: set check, timer einde, PR, swipe. | Volledig ontbreekt. App voelt 'stil' en minder responsive. | P1 | 2u | navigator.vibrate() API: [10] bij set check, [100,50,100] bij timer einde, [30,20,30,20,30] bij PR. Feature detect: if ('vibrate' in navigator). Toggle in settings.
9 | Pull-to-refresh | NIET beschikbaar. | Standaard pull-to-refresh op lijsten. | User moet pagina herladen voor verse data. | P3 | 3u | Custom pull-to-refresh component voor workout overzicht en history. Touch event tracking + spring animation + data reload.
10 | Swipe gestures | GEEN swipe interactions. | Swipe left op set voor delete. Swipe navigatie. | Geen swipe = meer taps nodig voor acties. | P3 | 4u | Swipe-left op set rij toont rode 'Verwijder' knop (60px). Swipe-left op oefening kaart toont 'Verwijder oefening'. Touch event handlers met velocity detection.
11 | KG/LBS eenheid toggle | Alleen KG. Geen toggle. | Globaal KG/LBS + per-oefening override. | Internationale clients kunnen geen LBS gebruiken. | P2 | 3u | 1) Global setting in profiel: KG of LBS. 2) Omrekening: kg × 2.205 = lbs. 3) Per-oefening: tap op 'KG' label in set tabel om te togglen. 4) Sla voorkeur op in DB (profiles tabel).

## 6. Roadmap
IMPLEMENTATIE ROADMAP — MŌVE naar Hevy-niveau
Gegroepeerd per sprint, gesorteerd op impact × haalbaarheid
# | Taak | Prio | Uren | Omschrijving | Impact
SPRINT 1: Quick Wins — Direct voelbare UX verbetering (±20 uur)
1 | +/- stepper knoppen voor gewicht & reps | P1 | 6u | Nieuw <StepperInput> component met [-] [input] [+]. Long-press repeat. Grootste UX frustratie oplossen. | Enorm — elke set sneller loggen
2 | Haptic feedback overal | P1 | 2u | navigator.vibrate() bij set check, timer, PR. Feature detect + settings toggle. | Hoog — app voelt 'levend'
3 | Timer geluid & verbetering | P1 | 3u | Audio beep bij countdown + vibrate bij 0. Grotere timer card. +15s/-15s knoppen. | Hoog — timer wordt bruikbaar
4 | Start knop prominent maken | P1 | 1u | Full-width CTA, sticky bij scroll, shadow elevatie. | Hoog — eerste indruk
5 | Auto-focus na set voltooien | P2 | 2u | Focus springt naar KG veld van volgende set. Keyboard blijft open. | Hoog — flow verbetering
6 | Sticky CTA op voltooiingsscherm | P2 | 1u | Fixed bottom button, zelfde pattern als nutrition page. | Medium — minder scrollen
7 | Tap targets audit (44px min) | P2 | 2u | Alle knoppen minimaal 44×44px tap area. | Medium — minder mis-taps
SPRINT 2: Set Types & Supersets — Functionaliteit parity (±15 uur)
8 | Set type selector (Normal/Warm-up/Failure/Drop) | P2 | 3u | Long-press op set nummer. 4 opties met kleurcodering. Warm-up niet in volume. | Hoog — standaard fitness feature
9 | Superset UI | P2 | 8u | Visuele groepering (kleur zijbalk), A1/A2 nummering, auto-scroll. | Hoog — coaches willen dit
10 | Live PR detectie | P2 | 4u | Client-side vergelijking. Inline badge + haptic bij nieuwe PR. | Hoog — motivatie boost
SPRINT 3: Stats & Progressie — Inzicht voor motivatie (±22 uur)
11 | Gewichtsprogressie grafiek per oefening | P1 | 8u | Nieuwe /client/workout/stats pagina. Recharts lijngrafiek. Oefening picker. | Enorm — #1 gemiste feature
12 | Volume per spiergroep chart | P2 | 6u | Bar chart met volume per body_part. Week/maand toggle. | Hoog — compleet progressie-beeld
13 | PR wall / overzicht | P2 | 4u | Lijst alle PRs per oefening. Filter + sorteer. | Medium — achievement overview
14 | Kalender interactief | P2 | 4u | Tap op dag → workout details. Streak badge. Grotere dots. | Medium — engagement
SPRINT 4: Dark Mode & Settings (±18 uur)
15 | Dark mode | P2 | 12u | CSS custom properties voor alle kleuren. Toggle + system preference. | Hoog — veel gevraagd
16 | KG/LBS toggle | P2 | 3u | Global + per-oefening. DB kolom + localStorage. | Medium — internationalisatie
17 | Consistent skeleton loaders | P3 | 3u | Vervang alle spinners door skeletons. <Skeleton> component. | Medium — polish
SPRINT 5: Mobile Polish & Advanced (±22 uur)
18 | Workout preview in overzicht | P2 | 3u | Toon eerste 3-4 oefeningen in dag kaart. | Hoog — weet wat je gaat doen
19 | Dag kaarten restylen | P2 | 4u | Card styling, exercise preview, volume estimate, vandaag highlight. | Medium — visuele upgrade
20 | Expanded history details per oefening | P2 | 4u | Sets gegroepeerd per oefening. PR badges. Herhaal knop. | Medium — bruikbare historiek
21 | Pull-to-refresh | P3 | 3u | Custom touch component voor key lijsten. | Medium — standaard verwachting
22 | Swipe-to-delete sets | P3 | 4u | Swipe left op set rij. Touch velocity detection. | Medium — snellere acties
23 | Maandrapport | P3 | 6u | Auto-generated monthly summary pagina. | Medium — motivatie & retentie
TOTAAL
| 23 taken over 5 sprints |  | ~97u | Sprint 1-2 (35u) geeft direct Hevy-niveau logging UX. Sprint 3-5 (62u) bouwt analytics & polish.